## Sheet1
Documento | Quando richiederlo | Chi lo rilascia | Ricevuto (Sì/No)
Titolo abilitativo edilizio (CILA, SCIA, Permesso di costruire) | All’avvio lavori | Tecnico progettista / Comune
Progetto tecnico (elaborati grafici e relazioni) | Prima dell’inizio lavori | Tecnico abilitato
Asseverazioni tecniche (energetiche e sismiche) | Durante e a fine lavori | Tecnico abilitato
APE ante e post intervento | Prima e dopo lavori | Tecnico certificatore
Computo metrico estimativo | Prima lavori e aggiornato a fine lavori | Tecnico o impresa
Contratto d’appalto | Prima dell’avvio lavori | Impresa
SAL – Stati di Avanzamento Lavori | A ogni pagamento parziale | Direttore lavori / Impresa
Durc di regolarità contributiva | Prima di ogni pagamento | Impresa / INPS / INAIL
Durc di congruità | A chiusura cantiere | Impresa tramite CNCE Edilconnect
Certificati di conformità impianti | A fine lavori di ogni impianto | Impiantista abilitato
Collaudi e verbali di prova | A fine lavori | Tecnico abilitato
Fatture | A ogni pagamento | Impresa / fornitore
Bonifici parlanti | A ogni pagamento | Banca / Poste
Visto di conformità | A ogni SAL e a fine lavori | Commercialista o CAF
Ricevute di comunicazione ENEA | Dopo invio | Tecnico o beneficiario
Ricevute di comunicazione Agenzia Entrate | Dopo invio | Commercialista / CAF